## 05-06-06
W E E K L Y S C H E D U L E
[5 empty] | 전주공정율누계 | 69.3% | 전주공정율 | 1.5% | 금주계획 | 1.5%
공 사 명 : 숙명여자대학교 도서관 증축공사 |  |  |  |  | (실시/계획) | 66.2% | (실시/계획) | 1.5% | 공정율 |  |  |  | 작 성 일 : 2005. 06. 06
NO | DESCRIPTION | THIS WEEK | [6 empty] | NEXT WEEK
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
|  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
1 | 골조공사['B'구간] | NEXT WEEK 18 토: 부출임구 먹매김
| 형틀 | THIS WEEK 8 수: B1 옹벽,기둥, 보,슬래브 형틀 조립
| 철근 | THIS WEEK 6 월: B1 옹벽 기둥 철근배근; NEXT WEEK 14 화: 1F 바닥 보 및 슬래브 철근배근; NEXT WEEK 19 일: 부출입구 철근배근
| Con'c | NEXT WEEK 17 금: B1 콘크리트 타설
2 | 방수공사 | THIS WEEK 6 월: PIT층 구체방수
B2 'A'구간 벽체 면처리 및 구체방수
B1 'A'구간 벽체 면처리 및 구체방수
B2 'B'구간 벽체 면처리 및 구체방수
3 | 조적공사 | NEXT WEEK 14 화: B2 'A'구간 공간블럭쌓기 및 화장실 벽돌쌓기
비고
한 일 건 설 주 식 회 사