## 05-06-13
W E E K L Y S C H E D U L E
[5 empty] | 전주공정율누계 | 70.3% | 전주공정율 | 1% | 금주계획 | 1.5%
공 사 명 : 숙명여자대학교 도서관 증축공사 |  |  |  |  | (실시/계획) | 67.7% | (실시/계획) | 1.5% | 공정율 |  |  |  | 작 성 일 : 2005. 06. 13
NO | DESCRIPTION | THIS WEEK | [6 empty] | NEXT WEEK
|  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
1 | 골조공사['B'구간] | THIS WEEK 18 토: 부출입구 먹매김
| 형틀 | THIS WEEK 13 월: 1F 바닥 보,슬래브 형틀조립; NEXT WEEK 20 월: 부출입구 형틀작업 및 B1 벽체 형틀해체
| 철근 | THIS WEEK 14 화: 1F 바닥 보 및 슬래브 철근배근; THIS WEEK 19 일: 부출입구 철근배근
| Con'c | THIS WEEK 13 월: 합벽부위 1차 콘크리트 타설; THIS WEEK 17 금: 1F 바닥 콘크리트 타설; NEXT WEEK 22 수: 1F 부출입구 콘크리트 타설
2 | 방수공사 | THIS WEEK 13 월: B2 'A'구간 벽체 면처리
B1 'A'구간 벽체 면처리
PIT 및 B2,B1 A구간 아쿠론 구체방수
B2 'B'구간 벽체 면처리
3 | 조적공사 | THIS WEEK 19 일: 자재반입
B2 'A'구간 벽돌 및 블럭쌓기
비고
한 일 건 설 주 식 회 사