## 05-06-20
W E E K L Y S C H E D U L E
[5 empty] | 전주공정율누계 | 71.3% | 전주공정율 | 1% | 금주계획 | 1.5%
공 사 명 : 숙명여자대학교 도서관 증축공사 |  |  |  |  | (실시/계획) | 69.2% | (실시/계획) | 1.5% | 공정율 |  |  |  | 작 성 일 : 2005. 06. 20
NO | DESCRIPTION | THIS WEEK | [6 empty] | NEXT WEEK
|  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3
|  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
1 | 골조공사['B'구간]
| 형틀 | THIS WEEK 20 월: 부출입구 계단 형틀작업; THIS WEEK 22 수: 부출입구 슬라브 형틀작업; NEXT WEEK 27 월: B1 B구간 형틀해체 및 자재정리
| 철근 | THIS WEEK 21 화: 부출입구 철근배근; THIS WEEK 23 목: 부출입구 슬래브 철근배근
| Con'c | THIS WEEK 24 금: 부출입구 콘크리트 타설
2 | 방수공사 | THIS WEEK 20 월: B2 'B'구간 벽체 면처리 및 구체방수
B1 'A'구간 벽체 면처리 및 구체방수
B2 바닥 면처리
B1 'B'구간 벽체 면처리 및 구체방수
3 | 조적공사 | THIS WEEK 20 월: B2 'A'구간 블록 및 벽돌쌓기
B2 'A'구간 블록 및 벽돌쌓기
B1 'A'구간 블록 및 벽돌쌓기
비고
한 일 건 설 주 식 회 사