## 05-06-27
W E E K L Y S C H E D U L E
[5 empty] | 전주공정율누계 | 72.3% | 전주공정율 | 1% | 금주계획 | 1.5%
공 사 명 : 숙명여자대학교 도서관 증축공사 |  |  |  |  | (실시/계획) | 70.7% | (실시/계획) | 1.5% | 공정율 |  |  |  | 작 성 일 : 2005. 06. 27
NO | DESCRIPTION | THIS WEEK | [6 empty] | NEXT WEEK
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
1 | 골조공사['B'구간]
| 형틀 | THIS WEEK 27 월: B1 형틀 해체 및 자재 정리, 부출입구 형틀조립
| 철근 | THIS WEEK 28 화: 부출입구 철근배근; THIS WEEK 30 목: 부출입구 슬래브 철근배근
| Con'c | THIS WEEK 1 금: 부출입구 콘크리트 타설
2 | 방수공사 | THIS WEEK 27 월: B1 벽체 면처리 및 구체방수
B2 바닥 면처리 및 구체방수
화장실 바닥 시멘트 액체방수
3 | 조적공사 | THIS WEEK 27 월: B2 블록 및 벽돌쌓기
B1 블록 및 벽돌쌓기
4 | 토목공사 | THIS WEEK 1 금: 건물주위 되메우기
5 | 창호공사 | THIS WEEK 29 수: B2 창호 프레임 설치
B1 창호 프레임 설치
6 | 단열공사 | THIS WEEK 27 월: B1 천정 셀파 단열뿜칠
B2 셀파 단열뿜칠
비고
한 일 건 설 주 식 회 사